## Sheet1
1.0 项目启动与准备（W1~W2：09/08~09/17，8个工作日） | [6 empty] | 8.0 里程碑节点表 |  |  |  | 9.0 资源分配表 |  |  | 10.0 风险与缓冲表 |  | ID | 任务名称 | 工期 | 负责人 | 前置任务 | 任务描述 | 开始日期 | 结束日期
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 |  |  |  |  | 角色 | 人数 | 主要职责 | 风险项 | 缓冲策略 | 1 | 项目环境搭建（Git仓库/CI/CD/开发环境） | 2天 | 后端Leader |  | 项目环境搭建（Git仓库/CI/CD/开发环境） | 2026-09-08 | 2026-09-09
1 | 项目环境搭建（Git仓库/CI/CD/开发环境） | 后端Leader | 2天 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | - | 里程碑编号 | 里程碑名称 | 达成日期 | 交付物 | 后端开发 | 2人 | 所有接口开发、数据库设计、ES/Redis/MQ集成 | 微信扫码登录第三方回调不稳定 | 在 3.3 任务中预留 0.5天缓冲，备选账号密码登录 | 2 | 数据库表结构设计与评审 | 3天 | 后端Leader |  | 数据库表结构设计与评审 | 2026-09-10 | 2026-09-14
2 | 数据库表结构设计与评审 | 后端Leader | 3天 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | - | M1 | 基础架构就绪 | 2026-09-24 | 数据库初始化完成 + 认证授权可用 + 前端脚手架搭建完成 | 前端开发 | 1人 | 所有页面开发、路由守卫、组件封装 | ES索引同步延迟或失败 | 在 6.2 任务中预留增量同步补偿机制 | 3 | 项目技术选型确认与依赖引入 | 1天 | 后端Leader |  | 项目技术选型确认与依赖引入 | 2026-09-15 | 2026-09-15
3 | 项目技术选型确认与依赖引入 | 后端Leader | 1天 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | - |  |  |  |  | 测试工程师 | 1人 | 集成测试、性能压测、回归测试 | 前端联调阻塞后端 | 每个模块预留联调时间，避免单边等待 | 4 | 前后端接口规范定义（RESTful风格） | 2天 | 前后端 |  | 前后端接口规范定义（RESTful风格） | 2026-09-16 | 2026-09-17
4 | 前后端接口规范定义（RESTful风格） | 前后端 | 2天 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | - |  |  |  |  | 运维工程师 | 0.5人（兼职） | 环境搭建、部署、监控配置 | 节假日影响（国庆假期10/1~10/7） | 新排期已将10/1~10/7列为非工作日，任务不排入假期 | 5 | MySQL 8.0 数据库初始化与表创建 | 1天 | 后端 | 数据库表结构设计与评审 | MySQL 8.0 数据库初始化与表创建 | 2026-09-14 | 2026-09-14
2.0 基础架构层（W1~W3：09/08~09/25，14个工作日） | [15 empty] | 6 | Redis 集成（会话/缓存/限流） | 1天 | 后端 |  | Redis 集成（会话/缓存/限流） | 2026-09-15 | 2026-09-15
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | M2 | 用户与岗位模块完成 | 2026-10-13 | 登录/注册/岗位CRUD/认知专区可演示 | [5 empty] | 7 | 阿里云OSS / MinIO 集成 | 1天 | 后端 |  | 阿里云OSS / MinIO 集成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
1 | MySQL 8.0 数据库初始化与表创建 | 后端 | 1天 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.2 | [9 empty] | 8 | RabbitMQ 集成与配置 | 2天 | 后端 |  | RabbitMQ 集成与配置 | 2026-09-17 | 2026-09-18
2 | Redis 集成（会话/缓存/限流） | 后端 | 1天 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | - | [9 empty] | 9 | Spring Security + JWT 认证实现 | 2天 | 后端 |  | Spring Security + JWT 认证实现 | 2026-09-21 | 2026-09-22
3 | 阿里云OSS / MinIO 集成 | 后端 | 1天 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | - | [9 empty] | 10 | 全局权限拦截器（@PreAuthorize） | 2天 | 后端 | Spring Security + JWT 认证实现 | 全局权限拦截器（@PreAuthorize） | 2026-09-23 | 2026-09-24
4 | RabbitMQ 集成与配置 | 后端 | 2天 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | - | [9 empty] | 11 | API网关路由配置（Nginx） | 1天 | 后端/运维 |  | API网关路由配置（Nginx） | 2026-09-25 | 2026-09-25
5 | Spring Security + JWT 认证实现 | 后端 | 2天 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | - | [9 empty] | 12 | 统一异常处理与统一响应封装 | 1天 | 后端 |  | 统一异常处理与统一响应封装 | 2026-09-25 | 2026-09-25
6 | 全局权限拦截器（@PreAuthorize） | 后端 | 2天 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2.5 | [9 empty] | 13 | 前端项目脚手架搭建（Vue3+Vite+TS+ElementUI） | 1天 | 前端 |  | 前端项目脚手架搭建（Vue3+Vite+TS+ElementUI） | 2026-09-08 | 2026-09-08
7 | API网关路由配置（Nginx） | 后端/运维 | 1天 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | - | [9 empty] | 14 | 前端路由配置 + Axios拦截器封装 | 3天 | 前端 |  | 前端路由配置 + Axios拦截器封装 | 2026-09-14 | 2026-09-16
8 | 统一异常处理与统一响应封装 | 后端 | 1天 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | - | [9 empty] | 15 | 用户注册接口（手机号+验证码） | 2天 | 后端 |  | 用户注册接口（手机号+验证码） | 2026-09-24 | 2026-09-25
9 | 前端项目脚手架搭建（Vue3+Vite+TS+ElementUI） | 前端 | 1天 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | - | [9 empty] | 16 | 用户登录接口（密码+JWT生成） | 1天 | 后端 |  | 用户登录接口（密码+JWT生成） | 2026-09-28 | 2026-09-28
14 | 前端路由配置 + Axios拦截器封装 | 前端 | 3天 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2.9 | [9 empty] | 17 | 微信扫码登录接口 | 2天 | 后端 |  | 微信扫码登录接口 | 2026-09-29 | 2026-09-30
3.0 用户与岗位模块（W2~W5：09/17~10/14，15个工作日） | [6 empty] | M3 | 创作者与知识库完成 | 2026-11-02 | 创作者申请审批 + 文章CRUD/草稿/版本 + 审批流转可演示 | [5 empty] | 18 | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token刷新） | 1天 | 后端 |  | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token刷新） | 2026-10-08 | 2026-10-08
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | [9 empty] | 19 | 用户角色管理（RBAC基础数据） | 1天 | 后端 |  | 用户角色管理（RBAC基础数据） | 2026-10-09 | 2026-10-09
15 | 用户注册接口（手机号+验证码） | 后端 | 2天 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2.5 | [9 empty] | 20 | 前端登录页 + 注册页开发 | 2天 | 前端 |  | 前端登录页 + 注册页开发 | 2026-09-24 | 2026-09-25
16 | 用户登录接口（密码+JWT生成） | 后端 | 1天 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3.1 | [9 empty] | 21 | 前端路由守卫（未登录拦截） | 1天 | 前端 |  | 前端路由守卫（未登录拦截） | 2026-09-17 | 2026-09-17
17 | 微信扫码登录接口 | 后端 | 2天 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 3.2 | [9 empty] | 22 | 登录注册前后端联调 | 1天 | 前后端 |  | 登录注册前后端联调 | 2026-10-13 | 2026-10-13
18 | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token刷新） | 后端 | 1天 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3.2 | [9 empty] | 23 | 岗位字典CRUD接口 | 1天 | 后端 |  | 岗位字典CRUD接口 | 2026-10-12 | 2026-10-12
19 | 用户角色管理（RBAC基础数据） | 后端 | 1天 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | - | [9 empty] | 24 | 岗位分类筛选 + 认知专区展示接口 | 1天 | 后端 |  | 岗位分类筛选 + 认知专区展示接口 | 2026-10-13 | 2026-10-13
20 | 前端登录页 + 注册页开发 | 前端 | 2天 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2.1 | [9 empty] | 25 | 前端岗位管理页面开发 | 2天 | 前端 |  | 前端岗位管理页面开发 | 2026-09-30 | 2026-10-08
21 | 前端路由守卫（未登录拦截） | 前端 | 1天 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3.6 | [9 empty] | 26 | 前端认知专区页面开发 | 2天 | 前端 |  | 前端认知专区页面开发 | 2026-09-28 | 2026-09-29
22 | 登录注册前后端联调 | 前后端 | 1天 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 3.2,3.6 | [9 empty] | 27 | 岗位模块前后端联调 | 1天 | 前后端 |  | 岗位模块前后端联调 | 2026-10-14 | 2026-10-14
23 | 岗位字典CRUD接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | - | [9 empty] | 28 | 文件上传接口（≤10MB，格式校验） | 1天 | 后端 |  | 文件上传接口（≤10MB，格式校验） | 2026-10-12 | 2026-10-12
24 | 岗位分类筛选 + 认知专区展示接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 3.9 | [9 empty] | 29 | 文件预览 + 下载接口 | 1天 | 后端 |  | 文件预览 + 下载接口 | 2026-10-13 | 2026-10-13
25 | 前端岗位管理页面开发 | 前端 | 2天 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2.1 | [9 empty] | 30 | 前端文件上传组件封装 | 1天 | 前端 |  | 前端文件上传组件封装 | 2026-10-12 | 2026-10-12
26 | 前端认知专区页面开发 | 前端 | 2天 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 3.11 | [9 empty] | 31 | 附件服务联调 | 1天 | 前后端 |  | 附件服务联调 | 2026-10-16 | 2026-10-16
27 | 岗位模块前后端联调 | 前后端 | 1天 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 3.10,3.12 | M4 | 检索与通知完成 | 2026-11-12 | 全文搜索 + 站内消息可演示 | [5 empty] | 32 | 创作者申请接口（资质信息提交） | 1天 | 后端 |  | 创作者申请接口（资质信息提交） | 2026-10-14 | 2026-10-14
4.0 附件与创作者管理（W4~W5：10/12~10/19，6个工作日） | [15 empty] | 33 | 创作者资格审批接口（开通/取消） | 1天 | 后端 |  | 创作者资格审批接口（开通/取消） | 2026-10-15 | 2026-10-15
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | [9 empty] | 34 | 创作者资质审计日志接口 | 1天 | 后端 |  | 创作者资质审计日志接口 | 2026-10-16 | 2026-10-16
28 | 文件上传接口（≤10MB，格式校验） | 后端 | 1天 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2.3 | [9 empty] | 35 | 前端创作者申请页面开发 | 1天 | 前端 |  | 前端创作者申请页面开发 | 2026-10-13 | 2026-10-13
29 | 文件预览 + 下载接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 4.1 | [9 empty] | 36 | 前端创作者管理页面（列表/审批） | 2天 | 前端 |  | 前端创作者管理页面（列表/审批） | 2026-10-14 | 2026-10-15
30 | 前端文件上传组件封装 | 前端 | 1天 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | - | [9 empty] | 37 | 创作者管理联调 | 1天 | 前后端 |  | 创作者管理联调 | 2026-10-19 | 2026-10-19
31 | 附件服务联调 | 前后端 | 1天 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 4.2,4.3 | [9 empty] | 38 | 文章CRUD接口（增删改查） | 3天 | 后端 |  | 文章CRUD接口（增删改查） | 2026-10-19 | 2026-10-21
32 | 创作者申请接口（资质信息提交） | 后端 | 1天 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 3.5 | [9 empty] | 39 | 文章草稿暂存接口 | 1天 | 后端 |  | 文章草稿暂存接口 | 2026-10-22 | 2026-10-22
33 | 创作者资格审批接口（开通/取消） | 后端 | 1天 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 4.5 | [9 empty] | 40 | 文章版本控制接口 | 1天 | 后端 |  | 文章版本控制接口 | 2026-10-23 | 2026-10-23
34 | 创作者资质审计日志接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 4.6 | [9 empty] | 41 | 文章编号生成 + 提交校验接口 | 2天 | 后端 |  | 文章编号生成 + 提交校验接口 | 2026-10-26 | 2026-10-27
35 | 前端创作者申请页面开发 | 前端 | 1天 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 4.3 | [9 empty] | 42 | 前端文章编辑/发布页面 | 2天 | 前端 |  | 前端文章编辑/发布页面 | 2026-10-19 | 2026-10-20
36 | 前端创作者管理页面（列表/审批） | 前端 | 2天 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 4.8 | M5 | 项目正式上线 | 2026-11-24 | 系统部署至生产环境，监控告警就绪 | [5 empty] | 43 | 前端草稿箱 + 版本历史页面 | 2天 | 前端 |  | 前端草稿箱 + 版本历史页面 | 2026-10-21 | 2026-10-22
37 | 创作者管理联调 | 前后端 | 1天 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 4.7,4.9 | [9 empty] | 44 | 知识库服务联调 | 1天 | 前后端 |  | 知识库服务联调 | 2026-10-30 | 2026-10-30
5.0 知识库与审批流转（W5~W7：10/19~11/02，11个工作日） | [15 empty] | 45 | 待审核列表接口（分页/筛选） | 1天 | 后端 |  | 待审核列表接口（分页/筛选） | 2026-10-28 | 2026-10-28
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | [9 empty] | 46 | 审核通过/驳回接口（状态流转） | 1天 | 后端 |  | 审核通过/驳回接口（状态流转） | 2026-10-29 | 2026-10-29
1 | 文章CRUD接口（增删改查） | 后端 | 3天 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3.9 | [9 empty] | 47 | 审核历史记录接口 | 1天 | 后端 |  | 审核历史记录接口 | 2026-10-30 | 2026-10-30
2 | 文章草稿暂存接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 5.1 | [9 empty] | 48 | 前端待审核列表页面 | 1天 | 前端 |  | 前端待审核列表页面 | 2026-10-23 | 2026-10-23
3 | 文章版本控制接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 5.1 | [9 empty] | 49 | 前端审核操作页面（通过/驳回/历史） | 1天 | 前端 |  | 前端审核操作页面（通过/驳回/历史） | 2026-10-26 | 2026-10-26
4 | 文章编号生成 + 提交校验接口 | 后端 | 2天 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 5.3 | [9 empty] | 50 | 审批流转联调 | 1天 | 前后端 |  | 审批流转联调 | 2026-11-02 | 2026-11-02
5 | 前端文章编辑/发布页面 | 前端 | 2天 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | - | [9 empty] | 51 | Elasticsearch索引设计与创建 | 1天 | 后端 |  | Elasticsearch索引设计与创建 | 2026-11-03 | 2026-11-03
6 | 前端草稿箱 + 版本历史页面 | 前端 | 2天 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 5.5 | [9 empty] | 52 | 文章数据ES同步（全量+增量） | 2天 | 后端 |  | 文章数据ES同步（全量+增量） | 2026-11-04 | 2026-11-05
7 | 知识库服务联调 | 前后端 | 1天 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 5.4,5.6 | [9 empty] | 53 | 全文搜索接口（标题/正文/摘要） | 1天 | 后端 |  | 全文搜索接口（标题/正文/摘要） | 2026-11-06 | 2026-11-06
8 | 待审核列表接口（分页/筛选） | 后端 | 1天 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 5.1 | [9 empty] | 54 | 多维度筛选接口（岗位分类+状态） | 1天 | 后端 |  | 多维度筛选接口（岗位分类+状态） | 2026-11-09 | 2026-11-09
9 | 审核通过/驳回接口（状态流转） | 后端 | 1天 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 5.8 | [9 empty] | 55 | 前端搜索页面开发 | 2天 | 前端 |  | 前端搜索页面开发 | 2026-11-03 | 2026-11-04
10 | 审核历史记录接口 | 后端 | 1天 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 5.9 | [9 empty] | 56 | 前端筛选组件开发 | 1天 | 前端 |  | 前端筛选组件开发 | 2026-11-05 | 2026-11-05
11 | 前端待审核列表页面 | 前端 | 1天 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | - | [9 empty] | 57 | 检索服务联调 | 1天 | 前后端 |  | 检索服务联调 | 2026-11-11 | 2026-11-11
12 | 前端审核操作页面（通过/驳回/历史） | 前端 | 1天 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 5.11 | [9 empty] | 58 | 站内消息发送接口（事件驱动） | 1天 | 后端 |  | 站内消息发送接口（事件驱动） | 2026-11-10 | 2026-11-10
13 | 审批流转联调 | 前后端 | 1天 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 5.10,5.12 | [9 empty] | 59 | 消息已读/列表/未读数接口 | 1天 | 后端 |  | 消息已读/列表/未读数接口 | 2026-11-11 | 2026-11-11
6.0 检索与通知（W8~W9：11/03~11/12，8个工作日） | [15 empty] | 60 | 前端站内信页面开发 | 1天 | 前端 |  | 前端站内信页面开发 | 2026-11-06 | 2026-11-06
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | [9 empty] | 61 | 通知服务联调 | 1天 | 前后端 |  | 通知服务联调 | 2026-11-12 | 2026-11-12
51 | Elasticsearch索引设计与创建 | 后端 | 1天 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | - | [9 empty] | 62 | 全流程集成测试（端到端） | 3天 | 测试 |  | 全流程集成测试（端到端） | 2026-11-10 | 2026-11-12
52 | 文章数据ES同步（全量+增量） | 后端 | 2天 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 6.1,5.1 | [9 empty] | 63 | 性能压测（可用性≥99.5%验证） | 2天 | 测试/后端 |  | 性能压测（可用性≥99.5%验证） | 2026-11-18 | 2026-11-19
53 | 全文搜索接口（标题/正文/摘要） | 后端 | 1天 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 6.2 | [9 empty] | 64 | BCrypt密码加密全面检查 | 1天 | 后端 |  | BCrypt密码加密全面检查 | 2026-11-10 | 2026-11-10
54 | 多维度筛选接口（岗位分类+状态） | 后端 | 1天 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 6.3 | [9 empty] | 65 | 数据脱敏（手机号等）全面检查 | 1天 | 后端 |  | 数据脱敏（手机号等）全面检查 | 2026-11-11 | 2026-11-11
55 | 前端搜索页面开发 | 前端 | 2天 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | - | [9 empty] | 66 | 越权防护审计（@PreAuthorize） | 1天 | 后端 |  | 越权防护审计（@PreAuthorize） | 2026-11-12 | 2026-11-12
56 | 前端筛选组件开发 | 前端 | 1天 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 6.5 | [9 empty] | 67 | 用户注销-数据清理逻辑验证 | 1天 | 后端 |  | 用户注销-数据清理逻辑验证 | 2026-11-13 | 2026-11-13
57 | 检索服务联调 | 前后端 | 1天 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 6.4,6.6 | [9 empty] | 68 | Bug修复与回归测试 | 2天 | 前后端/测试 |  | Bug修复与回归测试 | 2026-11-16 | 2026-11-17
58 | 站内消息发送接口（事件驱动） | 后端 | 1天 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2.4 | [9 empty] | 69 | 生产环境部署（多实例+Nginx负载均衡） | 1天 | 运维/后端 |  | 生产环境部署（多实例+Nginx负载均衡） | 2026-11-20 | 2026-11-20
59 | 消息已读/列表/未读数接口 | 后端 | 1天 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 6.8 | [9 empty] | 70 | 数据库主从配置 + 定期备份策略 | 1天 | 运维/后端 |  | 数据库主从配置 + 定期备份策略 | 2026-11-23 | 2026-11-23
60 | 前端站内信页面开发 | 前端 | 1天 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | - | [9 empty] | 71 | ELK日志系统 + Grafana监控 + AlertManager告警配置 | 1天 | 运维/后端 |  | ELK日志系统 + Grafana监控 + AlertManager告警配置 | 2026-11-10 | 2026-11-10
61 | 通知服务联调 | 前后端 | 1天 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 6.9,6.10 | [9 empty] | 72 | 上线前最终验收与签字 | 1天 | 全员 |  | 上线前最终验收与签字 | 2026-11-18 | 2026-11-18
7.0 测试、安全与上线（W9~W10：11/10~11/23，10个工作日）
ID | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务
62 | 全流程集成测试（端到端） | 测试 | 3天 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 5.13
63 | 性能压测（可用性≥99.5%验证） | 测试/后端 | 2天 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 7.1
64 | BCrypt密码加密全面检查 | 后端 | 1天 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | -
65 | 数据脱敏（手机号等）全面检查 | 后端 | 1天 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | -
66 | 越权防护审计（@PreAuthorize） | 后端 | 1天 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | -
67 | 用户注销-数据清理逻辑验证 | 后端 | 1天 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | -
68 | Bug修复与回归测试 | 前后端/测试 | 2天 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 7.1~7.6
69 | 生产环境部署（多实例+Nginx负载均衡） | 运维/后端 | 1天 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | -
70 | 数据库主从配置 + 定期备份策略 | 运维/后端 | 1天 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | -
71 | ELK日志系统 + Grafana监控 + AlertManager告警配置 | 运维/后端 | 1天 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | -
72 | 上线前最终验收与签字 | 全员 | 1天 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 7.7~7.10
1.0 项目启动与准备（W1~W2：09/08~09/17，8个工作日）
2.0 基础架构层（W1~W3：09/08~09/25，14个工作日）
3.0 用户与岗位模块（W2~W5：09/17~10/14，15个工作日）
4.0 附件与创作者管理（W4~W5：10/12~10/19，6个工作日）
5.0 知识库与审批流转（W5~W7：10/19~11/02，11个工作日）
6.0 检索与通知（W8~W9：11/03~11/12，8个工作日）
7.0 测试、安全与上线（W9~W10：11/10~11/23，10个工作日）
统计汇总：
总工作包数：71个
总工期：11周+1天（51个工作日，剔除国庆假期10/1~10/7）
预估总人天：后端约 52人天，前端约 31人天，测试约 7人天，运维约 4人天