## 甘特图
ID | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 任务描述 | 2026年7月 | [30 empty] | 2026年8月 | [30 empty] | 2026年9月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
79 | 好YOU经验创作者知识平台项目_甘特图与里程碑 | 2026-07-01 | 2026-09-16 | 全员 | 好YOU经验创作者知识平台项目_甘特图与里程碑
73 | 项目启动与准备 | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 后端Leader | 项目启动与准备 | bar: 2026年7月 1 to 2026年7月 4
1 | 项目环境搭建（Git仓库/CI/CD/开发环境） | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 后端Leader | 项目环境搭建（Git仓库/CI/CD/开发环境） | bar: 2026年7月 1 to 2026年7月 2
2 | 数据库表结构设计与评审 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 后端Leader | 数据库表结构设计与评审 | bar: 2026年7月 2 to 2026年7月 4
81 | 基础架构就绪 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 后端Leader | 数据库初始化完成 + 认证授权可用 + 前端脚手架搭建完成 | bar: 2026年7月 17
3 | 项目技术选型确认与依赖引入 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 后端Leader | 项目技术选型确认与依赖引入 | bar: 2026年7月 1 to 2026年7月 2
4 | 前后端接口规范定义（RESTful风格） | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 前端,后端 | 前后端接口规范定义（RESTful风格） | bar: 2026年7月 3 to 2026年7月 4
15 | 用户注册接口（手机号+验证码） | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 后端 | 用户注册接口（手机号+验证码） | bar: 2026年7月 17 to 2026年7月 18
74 | 基础架构层 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 后端Leader | 基础架构层 | bar: 2026年7月 6 to 2026年7月 17
16 | 用户登录接口（密码+JWT生成） | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 后端 | 用户登录接口（密码+JWT生成） | bar: 2026年7月 20 to 2026年7月 21
28 | 文件上传接口（≤10MB，格式校验） | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 后端 | 文件上传接口（≤10MB，格式校验） | bar: 2026年8月 3 to 2026年8月 5
82 | 用户与岗位模块完成 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 后端Leader | 登录/注册/岗位CRUD/认知专区可演示 | bar: 2026年8月 10
5 | MySQL 8.0 数据库初始化与表创建 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 后端 | MySQL 8.0 数据库初始化与表创建 | bar: 2026年7月 6 to 2026年7月 7
17 | 微信扫码登录接口 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 后端 | 微信扫码登录接口 | bar: 2026年7月 21 to 2026年7月 23
29 | 文件预览 + 下载接口 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 后端 | 文件预览 + 下载接口 | bar: 2026年8月 5 to 2026年8月 6
6 | Redis 集成（会话/缓存/限流） | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 后端 | Redis 集成（会话/缓存/限流） | bar: 2026年7月 6 to 2026年7月 7
18 | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token刷新） | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 后端 | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token刷新） | bar: 2026年7月 22 to 2026年7月 24
30 | 前端文件上传组件封装 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 前端 | 前端文件上传组件封装 | bar: 2026年8月 4 to 2026年8月 6
38 | 文章CRUD接口（增删改查） | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 后端 | 文章CRUD接口（增删改查） | bar: 2026年8月 10 to 2026年8月 12
83 | 创作者与知识库完成 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 后端Leader | 创作者申请审批 + 文章CRUD/草稿/版本 + 审批流转可演示 | bar: 2026年8月 26
7 | 阿里云OSS / MinIO 集成 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 后端 | 阿里云OSS / MinIO 集成 | bar: 2026年7月 7 to 2026年7月 8
19 | 用户角色管理（RBAC基础数据） | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 后端 | 用户角色管理（RBAC基础数据） | bar: 2026年7月 23 to 2026年7月 24
31 | 附件服务联调 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 前端,后端 | 附件服务联调 | bar: 2026年8月 6 to 2026年8月 7
39 | 文章草稿暂存接口 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 后端 | 文章草稿暂存接口 | bar: 2026年8月 12 to 2026年8月 13
8 | RabbitMQ 集成与配置 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 后端 | RabbitMQ 集成与配置 | bar: 2026年7月 7 to 2026年7月 8
20 | 前端登录页 + 注册页开发 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 前端 | 前端登录页 + 注册页开发 | bar: 2026年7月 17 to 2026年7月 21
32 | 创作者申请接口（资质信息提交） | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 后端 | 创作者申请接口（资质信息提交） | bar: 2026年8月 6 to 2026年8月 7
40 | 文章版本控制接口 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 后端 | 文章版本控制接口 | bar: 2026年8月 13 to 2026年8月 15
51 | Elasticsearch索引设计与创建 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 后端 | Elasticsearch索引设计与创建 | bar: 2026年8月 26 to 2026年8月 27
84 | 检索与通知完成 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 后端Leader | 全文搜索 + 站内消息可演示 | bar: 2026年9月 8
9 | Spring Security + JWT 认证实现 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 后端 | Spring Security + JWT 认证实现 | bar: 2026年7月 8 to 2026年7月 10
21 | 前端路由守卫（未登录拦截） | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 前端 | 前端路由守卫（未登录拦截） | bar: 2026年7月 21 to 2026年7月 22
33 | 创作者资格审批接口（开通/取消） | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 后端 | 创作者资格审批接口（开通/取消） | bar: 2026年8月 7 to 2026年8月 11
41 | 文章编号生成 + 提交校验接口 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 后端 | 文章编号生成 + 提交校验接口 | bar: 2026年8月 14 to 2026年8月 18
52 | 文章数据ES同步（全量+增量） | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 后端 | 文章数据ES同步（全量+增量） | bar: 2026年8月 27 to 2026年8月 29
10 | 全局权限拦截器（@PreAuthorize） | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 后端 | 全局权限拦截器（@PreAuthorize） | bar: 2026年7月 10 to 2026年7月 11
22 | 登录注册前后端联调 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 前端,后端 | 登录注册前后端联调 | bar: 2026年7月 24 to 2026年7月 28
34 | 创作者资质审计日志接口 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 后端 | 创作者资质审计日志接口 | bar: 2026年8月 10 to 2026年8月 11
42 | 前端文章编辑/发布页面 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 前端 | 前端文章编辑/发布页面 | bar: 2026年8月 11 to 2026年8月 14
53 | 全文搜索接口（标题/正文/摘要） | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 后端 | 全文搜索接口（标题/正文/摘要） | bar: 2026年8月 28 to 2026年9月 1
62 | 全流程集成测试（端到端） | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 测试 | 全流程集成测试（端到端） | bar: 2026年9月 2 to 2026年9月 5
85 | 项目正式上线 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 全员 | 系统部署至生产环境，监控告警就绪 | bar: 2026年9月 16
11 | API网关路由配置（Nginx） | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 后端,运维 | API网关路由配置（Nginx） | bar: 2026年7月 13 to 2026年7月 14
23 | 岗位字典CRUD接口 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 后端 | 岗位字典CRUD接口 | bar: 2026年7月 24 to 2026年7月 28
35 | 前端创作者申请页面开发 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 前端 | 前端创作者申请页面开发 | bar: 2026年8月 7 to 2026年8月 11
43 | 前端草稿箱 + 版本历史页面 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 前端 | 前端草稿箱 + 版本历史页面 | bar: 2026年8月 14 to 2026年8月 18
54 | 多维度筛选接口（岗位分类+状态） | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 后端 | 多维度筛选接口（岗位分类+状态） | bar: 2026年8月 31 to 2026年9月 2
63 | 性能压测（可用性≥99.5%验证） | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 测试,后端 | 性能压测（可用性≥99.5%验证） | bar: 2026年9月 7 to 2026年9月 9
12 | 统一异常处理与统一响应封装 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 后端 | 统一异常处理与统一响应封装 | bar: 2026年7月 13 to 2026年7月 14
24 | 岗位分类筛选 + 认知专区展示接口 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 后端 | 岗位分类筛选 + 认知专区展示接口 | bar: 2026年7月 28 to 2026年7月 30
36 | 前端创作者管理页面（列表/审批） | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 前端 | 前端创作者管理页面（列表/审批） | bar: 2026年8月 10 to 2026年8月 12
44 | 知识库服务联调 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 前端,后端 | 知识库服务联调 | bar: 2026年8月 18 to 2026年8月 20
55 | 前端搜索页面开发 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 前端 | 前端搜索页面开发 | bar: 2026年8月 26 to 2026年8月 28
64 | BCrypt密码加密全面检查 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 后端 | BCrypt密码加密全面检查 | bar: 2026年9月 7 to 2026年9月 8
13 | 前端项目脚手架搭建（React+Vite+TS） | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 前端 | 前端项目脚手架搭建（React+Vite+TS） | bar: 2026年7月 14 to 2026年7月 16
25 | 前端岗位管理页面开发 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 前端 | 前端岗位管理页面开发 | bar: 2026年7月 24 to 2026年7月 28
37 | 创作者管理联调 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 前端,后端 | 创作者管理联调 | bar: 2026年8月 11 to 2026年8月 13
45 | 待审核列表接口（分页/筛选） | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 后端 | 待审核列表接口（分页/筛选） | bar: 2026年8月 18 to 2026年8月 20
56 | 前端筛选组件开发 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 前端 | 前端筛选组件开发 | bar: 2026年8月 28 to 2026年9月 1
65 | 数据脱敏（手机号等）全面检查 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 后端 | 数据脱敏（手机号等）全面检查 | bar: 2026年9月 7 to 2026年9月 8
14 | 前端路由配置 + Axios拦截器封装 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 前端 | 前端路由配置 + Axios拦截器封装 | bar: 2026年7月 16 to 2026年7月 17
26 | 前端认知专区页面开发 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 前端 | 前端认知专区页面开发 | bar: 2026年7月 28 to 2026年7月 30
46 | 审核通过/驳回接口（状态流转） | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 后端 | 审核通过/驳回接口（状态流转） | bar: 2026年8月 20 to 2026年8月 22
57 | 检索服务联调 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 前端,后端 | 检索服务联调 | bar: 2026年9月 1 to 2026年9月 3
66 | 越权防护审计（@PreAuthorize） | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 后端 | 越权防护审计（@PreAuthorize） | bar: 2026年9月 8 to 2026年9月 9
27 | 岗位模块前后端联调 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 前端,后端 | 岗位模块前后端联调 | bar: 2026年7月 30 to 2026年8月 1
47 | 审核历史记录接口 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 后端 | 审核历史记录接口 | bar: 2026年8月 21 to 2026年8月 22
58 | 站内消息发送接口（事件驱动） | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 后端 | 站内消息发送接口（事件驱动） | bar: 2026年9月 2 to 2026年9月 4
67 | 用户注销-数据清理逻辑验证 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 后端 | 用户注销-数据清理逻辑验证 | bar: 2026年9月 8 to 2026年9月 9
75 | 用户与岗位模块 | 2026-07-17 | 2026-08-01 | 后端Leader | 用户与岗位模块 | bar: 2026年7月 17 to 2026年8月 1
48 | 前端待审核列表页面 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 前端 | 前端待审核列表页面 | bar: 2026年8月 18 to 2026年8月 20
59 | 消息已读/列表/未读数接口 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 后端 | 消息已读/列表/未读数接口 | bar: 2026年9月 3 to 2026年9月 4
68 | Bug修复与回归测试 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 全员 | Bug修复与回归测试 | bar: 2026年9月 9 to 2026年9月 11
76 | 附件与创作者管理 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 后端Leader | 附件与创作者管理 | bar: 2026年8月 3 to 2026年8月 13
49 | 前端审核操作页面（通过/驳回/历史） | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 前端 | 前端审核操作页面（通过/驳回/历史） | bar: 2026年8月 20 to 2026年8月 22
60 | 前端站内信页面开发 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 前端 | 前端站内信页面开发 | bar: 2026年9月 2 to 2026年9月 4
69 | 生产环境部署（多实例+Nginx负载均衡） | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 运维,后端 | 生产环境部署（多实例+Nginx负载均衡） | bar: 2026年9月 11 to 2026年9月 12
50 | 审批流转联调 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 前端,后端 | 审批流转联调 | bar: 2026年8月 24 to 2026年8月 26
61 | 通知服务联调 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 前端,后端 | 通知服务联调 | bar: 2026年9月 4 to 2026年9月 8
70 | 数据库主从配置 + 定期备份策略 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 运维,后端 | 数据库主从配置 + 定期备份策略 | bar: 2026年9月 11 to 2026年9月 12
77 | 知识库与审批流转 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 后端Leader | 知识库与审批流转 | bar: 2026年8月 10 to 2026年8月 26
72 | 上线前最终验收与签字 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 全员 | 上线前最终验收与签字 | bar: 2026年9月 15 to 2026年9月 16
78 | 检索与通知 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 后端Leader | 检索与通知 | bar: 2026年8月 26 to 2026年9月 8
80 | 测试、安全与上线 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 全员 | 测试、安全与上线 | bar: 2026年9月 2 to 2026年9月 16
71 | ELK日志系统 + Grafana监控 + AlertManager告警配置 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 运维,后端 | ELK日志系统 + Grafana监控 + AlertManager告警配置 | bar: 2026年9月 14 to 2026年9月 16