## 任务清单
序号 | 任务编号 | 最小任务（≤1天） | 日期 | 负责人 | 预估 | 状态 | 完成标准（DoD） | 所属阶段
【配置对齐】 09/08 ~ 09/10
1 | P0-01 | 确认前端技术栈（Vue 3 + Element UI），同步修订架构图与甘特图 | 09/08 | Leader+前端 | 0.5h | 未开始 | 架构图与甘特图统一为 Vue 3 + Element UI，全员周知 | 配置对齐
2 | P0-02 | 统一里程碑基准（建议以甘特图为准修订分配表） | 09/08 | Leader | 0.5h | 未开始 | 两文件 M1~M5 日期一致 | 配置对齐
3 | P0-03 | 重建规范命名的 Git 仓库，定义 main/dev/feature 分支模型 + 分支保护 | 09/09 | Leader | 1h | 未开始 | 仓库可克隆，PR 需审核才能合并 | 配置对齐
4 | P0-04 | 建任务看板（GitHub Projects/Jira），导入 103 条任务并指派 | 09/10 | Leader | 1h | 未开始 | 每条任务有负责人与状态列 | 配置对齐
【项目启动与准备】 09/08 ~ 09/17
5 | P1-01 | 编写 .gitignore（Java+Node 双栈）与仓库 README | 09/08 | Leader | 0.5d | 未开始 | 新文件不污染仓库，README 含环境要求 | 项目启动与准备
6 | P1-02 | 配置 Jenkins CI 流水线（编译+单测+Lint） | 09/08 | 运维 | 0.5d | 未开始 | push 触发构建，红灯阻塞合并 | 项目启动与准备
7 | P1-03 | 编写 docker-compose 开发环境（MySQL8/Redis/ES/RabbitMQ/MinIO） | 09/09 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 新成员一条命令 30 分钟起全套环境 | 项目启动与准备
8 | P1-04 | 梳理 9 大实体（用户/角色/岗位/文章/版本/审批记录/附件/通知/创作者申请）画 ER 草图 | 09/10 | 后端Leader | 0.5d | 未开始 | ER 图评审通过 | 项目启动与准备
9 | P1-05 | 编写 DDL v1（utf8mb4、索引、created_at/updated_at 审计字段） | 09/11 | 后端Leader | 0.5d | 未开始 | DDL 可在 dev 库无错执行 | 项目启动与准备
10 | P1-06 | 组织 DDL 评审会并修订定稿 v1.0 | 09/14 | 全员 | 1h | 未开始 | 评审纪要 + 定稿文件归档 | 项目启动与准备
11 | P1-07 | 确认后端依赖清单并生成父 POM（Spring Boot 3.x + Java 21） | 09/15 | 后端Leader | 0.5d | 未开始 | `mvn compile` 通过 | 项目启动与准备
12 | P1-08 | 初始化前端工程（Vue 3 + Vite + TypeScript + Element UI + Pinia + Vue Router） | 09/08 | 前端 | 0.5d | 未开始 | `npm run dev` 可启动，Element UI 组件可用，提交钩子生效 | 项目启动与准备
13 | P1-09 | 编写 RESTful 接口规范（URL 命名/状态码/统一响应体/分页/错误码表） | 09/16 | 后端Leader | 0.5d | 未开始 | 规范文档合入 main，接口定义以此为准 | 项目启动与准备
14 | P1-10 | 搭建 springdoc(Swagger) 聚合文档工程 | 09/17 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 访问 /doc.html 可见空接口目录 | 项目启动与准备
【基础架构层→M1】 09/14 ~ 09/25
15 | P2-01 | dev 库建库建表 + 种子数据（4 角色、岗位样例、管理员账号） | 09/14 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 种子数据可登录查询 | 基础架构层→M1
16 | P2-02 | Redis 接入 + RedisUtil 封装 | 09/15 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 验证码存取、接口限流计数两个场景跑通 | 基础架构层→M1
17 | P2-03 | MinIO/OSS 接入 + FileStorageService（上传/下载/预签名 URL） | 09/16 | 后端 | 1d | 未开始 | 上传 1 个 PDF 并能取回 | 基础架构层→M1
18 | P2-04 | RabbitMQ 部署 + 声明交换机/队列/死信（audit、notify 两条链路） | 09/17 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 控制台可见队列拓扑 | 基础架构层→M1
19 | P2-05 | MQ 生产/消费模板 + 重试与幂等配置 | 09/18 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 消息重投不产生重复副作用 | 基础架构层→M1
20 | P2-06 | Spring Security 登录认证过滤器（JWT 签发/校验/刷新） | 09/21 | 后端 | 1d | 未开始 | 有效 token 放行、无效返回 401 | 基础架构层→M1
21 | P2-07 | BCrypt 密码编解码接入 + 白名单路径配置 | 09/22 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 注册密码密文存储、/auth/** 免鉴权 | 基础架构层→M1
22 | P2-08 | 实现 4 角色权限矩阵（@PreAuthorize 元数据） | 09/23 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 每个接口声明所需角色 | 基础架构层→M1
23 | P2-09 | 越权单测用例（每角色正向 + 越权反向） | 09/24 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 越权访问全部返回 403 | 基础架构层→M1
24 | P2-10 | Nginx 网关配置（路由转发/gzip/跨域） | 09/25 | 后端/运维 | 0.5d | 未开始 | 统一入口访问各服务成功 | 基础架构层→M1
25 | P2-11 | 全局异常处理器 + Result\<T\> 统一响应 + 错误码枚举 | 09/25 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 所有接口返回结构统一 | 基础架构层→M1
26 | P2-12 | 前端目录结构约定（pages/components/api/store/utils） | 09/14 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 约定文档 + 示例模块 | 基础架构层→M1
27 | P2-13 | 基础布局组件（顶栏/侧边栏/内容区）+ 空路由页 | 09/15 | 前端 | 1d | 未开始 | 三端共用布局可切换 | 基础架构层→M1
28 | P2-14 | 路由表 + Axios 封装（token 注入/401 跳转/错误 toast） | 09/16 | 前端 | 1d | 未开始 | 请求自动带 token，401 跳登录 | 基础架构层→M1
29 | P2-15 | 路由守卫（未登录拦截 → /login） | 09/17 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 未登录访问受保护页被重定向 | 基础架构层→M1
【用户与岗位模块→M2】 09/24 ~ 10/14
30 | P3-01 | 对接短信通道 + 验证码发送/校验接口 | 09/24 | 后端 | 1d | 未开始 | 60s 频控 + 日上限生效（FR-01） | 用户与岗位模块→M2
31 | P3-02 | 用户注册接口（手机号+验证码） | 09/25 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 重复注册被拦截，格式错误有明确提示 | 用户与岗位模块→M2
32 | P3-03 | 密码登录接口（连续失败锁定 + JWT 签发） | 09/28 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 5 次失败锁定 30 分钟（FR-02） | 用户与岗位模块→M2
33 | P3-04a | 微信开放平台配置 + 扫码二维码生成接口 | 09/29 | 后端 | 1d | 未开始 | 开放平台就绪，前端可获取登录二维码 | 用户与岗位模块→M2
34 | P3-04b | 扫码回调接口 + 账号绑定 + 账密登录降级方案 | 09/30 | 后端 | 1d | 未开始 | 扫码→确认→登录全链路通；失败可降级账密登录（FR-03） | 用户与岗位模块→M2
35 | P3-05 | 密码重置 + 退出 + 自动登录（Token 刷新 + 白名单） | 10/08 | 后端 | 1d | 未开始 | 三种场景各自可演示（FR-04/05/06） | 用户与岗位模块→M2
36 | P3-06 | RBAC 基础数据接口（用户-角色分配） | 10/09 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 管理员可给用户授角色 | 用户与岗位模块→M2
37 | P3-07 | 岗位字典 CRUD + 分页接口 | 10/12 | 后端 | 1d | 未开始 | 管理员可增删改查岗位 | 用户与岗位模块→M2
38 | P3-08 | 岗位分类筛选 + 认知专区列表接口 | 10/13 | 后端 | 1d | 未开始 | 按岗位聚合返回认知文档（FR-24） | 用户与岗位模块→M2
39 | P3-09a | 登录页开发（表单校验 + 验证码倒计时） | 09/24 | 前端 | 1d | 未开始 | 登录全流程可演示，必填红星标注（NFR-16） | 用户与岗位模块→M2
40 | P3-09b | 注册页开发 + 错误字段定位提示 | 09/25 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 注册可演示，错误自动定位到首个错误字段（NFR-16/17） | 用户与岗位模块→M2
41 | P3-10a | 认知专区岗位 tab 切换布局 | 09/28 | 前端 | 1d | 未开始 | 按岗位 tab 切换正常 | 用户与岗位模块→M2
42 | P3-10b | 认知文档卡片列表 + 空态优化 | 09/29 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 卡片列表展示完整，无数据有空态提示 | 用户与岗位模块→M2
43 | P3-11a | 岗位列表页（表格 + 搜索 + 分页） | 09/30 | 前端 | 1d | 未开始 | 列表分页与搜索可用 | 用户与岗位模块→M2
44 | P3-11b | 岗位新增/编辑弹窗表单 | 10/08 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 岗位 CRUD 全可用 | 用户与岗位模块→M2
45 | P3-12 | 登录注册前后端联调 | 10/13 | 前后端 | 1d | 未开始 | 联调清单全勾、缺陷单闭环 | 用户与岗位模块→M2
46 | P3-13 | 岗位模块前后端联调 | 10/14 | 前后端 | 1d | 未开始 | 同上 | 用户与岗位模块→M2
【附件与创作者管理】 10/12 ~ 10/19
47 | P4-01 | 文件上传接口（≤10MB、扩展名+魔数双校验、白名单 PDF/JPG/PNG/DOCX） | 10/12 | 后端 | 1d | 未开始 | 超限/非法类型被拒并明确提示（FR-13） | 附件与创作者管理
48 | P4-02 | 文件预览 + 下载接口（预签名 URL、内联打开） | 10/13 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 4 种格式均可在线打开（NFR-21） | 附件与创作者管理
49 | P4-03 | 创作者申请接口（理由+资质，防重复申请） | 10/14 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 重复提交被拒（FR-07） | 附件与创作者管理
50 | P4-04 | 资质审批接口（通过授角色 / 取消收角色 + 原因留档） | 10/15 | 后端 | 1d | 未开始 | 审批后权限即时生效（FR-08/09/10） | 附件与创作者管理
51 | P4-05 | 创作者资质审计日志接口 + 流水表 | 10/16 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 每次审批/取消可查留痕 | 附件与创作者管理
52 | P4-06 | 文件上传组件（进度条、前端类型/大小校验、失败重试） | 10/12 | 前端 | 1d | 未开始 | 10MB 文件上传有进度反馈 | 附件与创作者管理
53 | P4-07 | 创作者申请页 + 申请状态跟踪 | 10/13 | 前端 | 1d | 未开始 | 提交后可见"待审批"状态 | 附件与创作者管理
54 | P4-08a | 创作者待审/已审列表页 | 10/14 | 前端 | 1d | 未开始 | 待审与已审列表展示正确 | 附件与创作者管理
55 | P4-08b | 审批操作（通过/驳回/取消资格）+ 权限联动 | 10/15 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 通过后申请者即时获得创作权限（FR-09/10） | 附件与创作者管理
56 | P4-09 | 附件服务前后端联调 | 10/16 | 前后端 | 0.5d | 未开始 | 上传→预览→下载链路通 | 附件与创作者管理
57 | P4-10 | 创作者管理前后端联调 | 10/19 | 前后端 | 1d | 未开始 | 申请→审批→开权全流程通 | 附件与创作者管理
【知识库与审批流转→M3】 10/19 ~ 11/02
58 | P5-01a | 文章表设计与实体/Mapper 生成 | 10/19 | 后端 | 1d | 未开始 | 文章表落库，Mapper 单测通过 | 知识库与审批流转→M3
59 | P5-01b | 文章 CRUD 接口（名称/类型/摘要/显示类型/封面） | 10/20 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 创作者可创建并编辑文章（FR-11） | 知识库与审批流转→M3
60 | P5-02 | 文章状态机（草稿→待审→已发布/已驳回）+ 流转约束 | 10/21 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 非法状态跳转被拒 | 知识库与审批流转→M3
61 | P5-03 | 草稿自动暂存接口 | 10/22 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 编辑中意外关闭后内容可恢复（FR-12/NFR-22） | 知识库与审批流转→M3
62 | P5-04 | 版本控制（版本表 + 更新后重新进审核） | 10/23 | 后端 | 1d | 未开始 | 已发布文章修改后回到待审（FR-17） | 知识库与审批流转→M3
63 | P5-05 | 文章编号生成（KB-YYYYMMDD-XXXX，事务内唯一） | 10/26 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 并发提交编号不重复（FR-15） | 知识库与审批流转→M3
64 | P5-06 | 提交校验（标题/岗位分类/正文必填） | 10/27 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 缺失字段阻断提交并定位提示（FR-14/NFR-16） | 知识库与审批流转→M3
65 | P5-07 | 待审核列表接口（分页 15 条/页 + 状态筛选） | 10/28 | 后端 | 1d | 未开始 | 提交后自动出现在审核列表（FR-18/NFR-18） | 知识库与审批流转→M3
66 | P5-08 | 审核通过/驳回接口（驳回意见必填） | 10/29 | 后端 | 1d | 未开始 | 驳回无意见无法提交（FR-20） | 知识库与审批流转→M3
67 | P5-09 | 审核历史记录接口（全环节留痕） | 10/30 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 重提后历史完整保留（FR-23/31） | 知识库与审批流转→M3
68 | P5-10a | 富文本编辑器接入（标题/加粗/列表/引用/插图） | 10/19 | 前端 | 1d | 未开始 | 五类排版均可用（NFR-20） | 知识库与审批流转→M3
69 | P5-10b | 文章发布页（标题/类型/摘要/显示类型/封面/附件上传） | 10/20 | 前端 | 1d | 未开始 | 发布页全字段可填写并提交 | 知识库与审批流转→M3
70 | P5-11a | 草稿箱列表页（继续编辑入口） | 10/21 | 前端 | 1d | 未开始 | 草稿可继续编辑（FR-12） | 知识库与审批流转→M3
71 | P5-11b | 版本历史页（版本列表 + 内容比对） | 10/22 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 可查看版本 diff（FR-17） | 知识库与审批流转→M3
72 | P5-12a | 审核端待审核列表页（筛选 + 分页） | 10/23 | 前端 | 1d | 未开始 | 待审列表筛选分页可用（FR-18） | 知识库与审批流转→M3
73 | P5-12b | 审核操作页（详情/附件预览/意见/历史时间线） | 10/26 | 前端 | 1d | 未开始 | 审核专员全流程可用（FR-19） | 知识库与审批流转→M3
74 | P5-13a | 知识库服务联调 | 10/30 | 前后端 | 1d | 未开始 | 文章创建→编辑→提交链路通过 | 知识库与审批流转→M3
75 | P5-13b | 审批流转联调 | 11/02 | 前后端 | 1d | 未开始 | 创作→提交→审核→发布全链路演示通过 | 知识库与审批流转→M3
【检索与通知→M4】 11/03 ~ 11/12
76 | P6-01 | ES 索引设计（ik 分词、标题/正文/摘要字段、岗位 keyword 列） | 11/03 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 索引 mapping 评审通过 | 检索与通知→M4
77 | P6-02 | 全量同步脚本（MySQL → ES） | 11/04 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 全量跑数一致率 100% | 检索与通知→M4
78 | P6-03 | 增量同步（MQ 驱动）+ 失败补偿机制【对应风险缓冲】 | 11/05 | 后端 | 1d | 未开始 | 删改文章后搜索结果同步更新 | 检索与通知→M4
79 | P6-04 | 全文搜索接口（标题/正文/摘要 + 高亮 + 相关度排序） | 11/06 | 后端 | 1d | 未开始 | 关键词命中三类字段（FR-29） | 检索与通知→M4
80 | P6-05 | 多维度筛选接口（岗位分类 + 状态组合） | 11/09 | 后端 | 1d | 未开始 | 组合筛选结果正确（FR-28） | 检索与通知→M4
81 | P6-06a | 搜索框 + 结果高亮列表 | 11/03 | 前端 | 1d | 未开始 | 关键词命中并高亮展示 | 检索与通知→M4
82 | P6-06b | 搜索结果分页 + 空态优化 | 11/04 | 前端 | 0.5d | 未开始 | 分页正确，无结果有空态（FR-29） | 检索与通知→M4
83 | P6-07 | 筛选组件（级联筛选 + URL 参数持久化） | 11/05 | 前端 | 1d | 未开始 | 刷新后筛选条件保留 | 检索与通知→M4
84 | P6-08 | 事件驱动站内消息发送（提交成功/审核通过/驳回 3 类） | 11/10 | 后端 | 1d | 未开始 | 三类事件均触发通知（FR-32） | 检索与通知→M4
85 | P6-09 | 消息列表/已读/未读数接口 | 11/11 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 全部已读后未读数归零（FR-33/34） | 检索与通知→M4
86 | P6-10 | 站内信页面（红点未读数、全部已读） | 11/06 | 前端 | 1d | 未开始 | 通知可在页面查看与标记 | 检索与通知→M4
87 | P6-11a | 检索服务联调 | 11/11 | 前后端 | 1d | 未开始 | 搜索端到端通过 | 检索与通知→M4
88 | P6-11b | 通知服务联调 | 11/12 | 前后端 | 0.5d | 未开始 | 通知端到端通过（FR-32~34） | 检索与通知→M4
【测试、安全与上线→M5】 11/10 ~ 11/23
89 | P7-01 | 编写端到端测试用例（覆盖 FR-01~34 主流程 + NFR 抽查） | 11/10 | 测试 | 1d | 未开始 | 用例评审通过 | 测试、安全与上线→M5
90 | P7-02a | 集成测试执行 D1（用户→创作者→附件链路） | 11/11 | 测试 | 1d | 未开始 | 缺陷单全记录 | 测试、安全与上线→M5
91 | P7-02b | 集成测试执行 D2（文章→审批→发布→检索链路） | 11/12 | 测试 | 1d | 未开始 | 缺陷单全记录、P0 清零 | 测试、安全与上线→M5
92 | P7-03a | 压测场景与脚本准备 + 预压测 | 11/18 | 测试/后端 | 1d | 未开始 | 压测脚本就绪并完成预压 | 测试、安全与上线→M5
93 | P7-03b | 正式压测 + 压测报告输出 | 11/19 | 测试/后端 | 1d | 未开始 | 压测报告达标（NFR-08） | 测试、安全与上线→M5
94 | P7-04 | 安全检查①：BCrypt 密码存储核对 | 11/10 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 库中无明文/可逆密码（NFR-11） | 测试、安全与上线→M5
95 | P7-05 | 安全检查②：手机号等敏感信息脱敏核对 | 11/11 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 界面显示 138\*\*\*\*1234（NFR-12） | 测试、安全与上线→M5
96 | P7-06 | 安全检查③：越权矩阵审计（4 角色 × 敏感接口遍历） | 11/12 | 后端 | 1d | 未开始 | 无越权漏洞（NFR-14） | 测试、安全与上线→M5
97 | P7-07 | 安全检查④：注销账号后个人信息清理验证 | 11/13 | 后端 | 0.5d | 未开始 | 注销后个人信息不可恢复（NFR-13） | 测试、安全与上线→M5
98 | P7-08a | P0/P1 缺陷集中修复 | 11/16 | 全员 | 1d | 未开始 | 当日新增缺陷当日修复或降级 | 测试、安全与上线→M5
99 | P7-08b | 回归测试 + 缺陷清零确认 | 11/17 | 全员 | 1d | 未开始 | P0/P1 缺陷清零（P0 阻断上线） | 测试、安全与上线→M5
100 | P7-09 | 生产环境部署（多实例 + Nginx 负载均衡 + 回滚预案） | 11/20 | 运维/后端 | 1d | 未开始 | 生产可访问、回滚演练通过 | 测试、安全与上线→M5
101 | P7-10 | 数据库主从 + 每日备份策略（凌晨 2:00-4:00 维护窗口） | 11/23 | 运维/后端 | 0.5d | 未开始 | 备份可恢复演练通过（NFR-10） | 测试、安全与上线→M5
102 | P7-11 | 监控告警（ELK + Grafana + AlertManager，异常 ≤15 分钟通知） | 11/10 | 运维 | 1d | 未开始 | 告警链路演练通过（NFR-09） | 测试、安全与上线→M5
103 | P7-12 | 上线前最终验收与签字（对照需求书 FR/NFR 逐条核验） | 11/18 | 全员 | 0.5d | 未开始 | 验收单签字归档 | 测试、安全与上线→M5
里程碑验收节点
| M1 基础架构就绪 | 数据库初始化 + 认证授权可用 + 前端脚手架(Vue3+ElementUI) 完成 | 9/24
| M2 用户与岗位模块完成 | 登录/注册/岗位CRUD/认知专区端到端可演示 | 10/13
| M3 创作者与知识库完成 | 创作者申请审批 + 文章CRUD/草稿/版本 + 审批流转可演示 | 11/02
| M4 检索与通知完成 | 全文搜索 + 站内消息可演示 | 11/12
| M5 正式上线 | 系统部署生产 + 监控告警就绪 | 11/24